|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CRONOGRAMA EXECUÇÃO DA PNAB – VARGEM GRANDE PAULISTA  ETAPAS DO EDITAL 01/2024 | | |
| Etapa | Procedimento | Dias Aproximados |
| 1 | Publicação do Edital para leitura | 11/10/2024 |
| 2 | Prazo para Impugnação do Edital | 13/10/2024 |
| 3 | Abertura e encerramento de Inscrições | 13/10/2024 |
| 4 | Publicação da Lista de |  |
| 5 | Análise de Mérito dos Projetos pela Comissão de Seleção de Projetos |  |
| 6 | Publicação da Ata de Análise da Comissão de Seleção de Projetos: Selecionados, Suplentes e Desclassificados |  |
| 7 | Prazo para interposição de recurso |  |
| 8 | Resposta da Comissão às interposições de recurso |  |
| 9 | Homologação do Resultado Final dos projetos contemplados |  |
| 10 | Publicação do Resultado Final |  |
| 11 | Habilitação dos Projetos Contemplados. Apresentação das Certidões |  |
| 12 | Assinatura do Termo de Execução Cultural 17 |  |
| 13 | selecionados A partir de 20 de Dez 2024 |  |

Publicação do Edital para leitura 23 de setembro

2 Prazo para Impugnação do Edital - 03 dias 26 de setembro

3 Abertura e encerramento de Inscrições - Online 10 Out – 12 Nov

4 Publicação da Lista de Inscritos 13 Nov

5 Análise de Mérito dos Projetos pela Comissão de Seleção de Projetos 10 dias 13 Nov - 23 Nov

6 Publicação da Ata de Análise da Comissão de Seleção de Projetos: Selecionados, Suplentes e Desclassificados 02 Dez

7 Prazo para interposição de recurso 3 dias úteis até 05 Dez.

8 Resposta da Comissão às interposições de recurso 5 dias (corridos) 10 Dez

9 Homologação do Resultado Final dos projetos contemplados 3 dias (corridos) 13 Dez

10 Publicação do Resultado Final 13 Dez

11 Habilitação dos Projetos Contemplados. Apresentação das Certidões 17 Dez

12 Assinatura do Termo de Execução Cultural 17, 18 e 19 Dez

13 Pagamento dos recursos aos selecionados A partir de 20 de Dez 2024